Anlage 2.1

Stand der Überarbeitung:

2017-01-31

PfarrPlan 2024

Hinweise für die PfarrPlan-Sonderausschüsse

__________________

# Inhalt

Wenn dieses Dokument nicht in gedruckter Form, sondern als Datei vorliegt, kann durch Klick auf einen Verzeichniseintrag bei gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste dieser direkt angesprungen werden.

Inhalt	1

1	Einleitung	2

2	Zeitplan und Handlungsablauf im Kirchenbezirk, Öffentlichkeitsarbeit	2

2.1	Spätestens Sommer 2016: Vorbereitung der Bezirkssynode Herbst 2016	2

2.2	Herbst 2016:  Bezirkssynode mit Zeitplan und Bestellung des PfarrPlan-Sonderausschusses	3

2.3	Ab Ende März 2017:  Arbeitsphase I des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses	3

2.4	Herbst 2017:  Bezirkssynode mit Vorschlag für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept	4

2.5	Januar bis spätestens März 2018:  Arbeitsphase II des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses	5

2.6	Spätestens Ende März 2018:  Bezirkssynode mit Beschluss über das bezirkliche Stellenverteilungskonzept	5

2.7	Bis November 2018:  Fortgang auf landeskirchlicher Ebene	5

3	Vorschläge für das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf einzelne Kirchengemeinden	5

3.1	Vorarbeiten	5

3.2	Möglichkeiten zur Durchführung der Verteilung	7

3.2.1	Berechnungsverfahren	7

3.2.2	Sichtverfahren	7

3.2.3	Kombiverfahren (Berechnungsverfahren und Sichtverfahren)	8

3.2.4	Eine Bemerkung zum Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrstellen	9

3.2.5	Deputate im Religionsunterricht:	9

4	Form des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts	10

4.1	Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts	10

4.2	Wie erstellen?	10

# Einleitung

Es handelt sich bei diesem Dokument um eine Ergänzung zu der Grundinformation PfarrPlan 2024 planen und durchführen, die allen Kirchengemeinden und Pfarrämtern zugeht.

Insbesondere sei ausdrücklich auf die dort zu Beginn genannten weiteren Dokumente (siehe vor allem auch die Inhalte in Anlage 4.1 - Umsetzungsfragen) hingewiesen. Die Mitglieder der bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschüsse sollten den Gesamtkomplex überblicken und um Details Bescheid wissen.

Es ist notwendig, den Blick bereits über das Jahr 2024 hinaus zu richten, damit nicht an den gleichen Stellen ständig weiter gekürzt und angepasst werden muss. Kurzfristige „Lösungen“, damit man die Sache vom Tisch hat, bewähren sich nicht und holen einen bald wieder ein! Im Blick darauf, dass im PfarrPlan 2030 weitere Pfarrstellen entfallen werden, wäre zu überlegen:

- Welche Pfarrstellen sollen unbedingt erhalten bleiben?

- Welche Pfarrstellen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgehoben werden müssen?

- Und für welche Pfarrstellen muss diese Kategorisierung noch offen bleiben?

Seriöse Zielzahlen für den übernächsten PfarrPlan 2030 können allerdings nicht angegeben werden. Es ist aber mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Pfarrstellen in der Landeskirche zu rechnen, der sich auf die Kirchenbezirke unterschiedlich verteilen wird. Zwischen ca. 2020 und 2030 ist wegen der dann den Ruhestand antretenden starken Jahrgänge mit einem starken Rückgang der Pfarrstellen zu rechnen. Nicht nur deshalb empfiehlt es sich dringend, beispielsweise auch die Immobilienkonzepte mit dem PfarrPlan abzugleichen.

# Zeitplan und Handlungsablauf im Kirchenbezirk, Öffentlichkeitsarbeit

Der folgende Vorschlag für Zeitplanung und Vorgehen soll ermöglichen, die Sitzungen und Beratungen für den Pfarrplan 2024 zeitlich so zu planen, dass der Prozess transparent, mit der nötigen Beteiligung, und doch so schlank als möglich gestaltet werden kann. Kommunikation ist eine der wichtigsten Aufgaben!

Bitte beachten Sie den gegenüber den vorigen PfarrPlänen vorgezogenen Zeitplan!

## Spätestens Sommer 2016:
Vorbereitung der Bezirkssynode Herbst 2016

- Information der Pfarrämter und Kirchengemeinderäte über den anstehenden Pfarrplan 2024 (spätestens mit Einladung zur Bezirkssynode)

- Erstellen einer auf den Kirchenbezirk zugeschnittenen Todo-Liste

- Vorüberlegungen zu Zeitplan und Vorgehen

- Vorüberlegungen zu einem bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschuss.
Hierfür bieten sich drei Möglichkeiten an:

- Die Bezirkssynode wählt einen dem Kirchenbezirksausschuss zuarbeitenden beratenden bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschuss

- Die Bezirkssynode beauftragt den Kirchenbezirksausschuss als PfarrPlan-Sonderausschuss

- Die Bezirkssynode wählt Experten und/oder Vertretungen bestimmter Bereiche mit der Bitte an den Kirchenbezirksausschuss, diese zu den Sitzungen beratend einzuladen

Der örtliche PfarrPlan-Sonderausschuss sollte auch aufgrund seiner Zusammensetzung in der Lage sein, die verschiedenen Interessen auszutarieren. Zu bedenken sind dabei insbesondere die Interessen der Kirchengemeinden, der Pfarrerschaft, der Distrikte und des Kirchenbezirks.

- Es ist für den ganzen Verlauf zu überlegen, wann wer mit welchen Zahlen und Informationen an die Öffentlichkeit, speziell die Presse, geht.

- Planung von finanziellen Mitteln für Moderatorinnen und Moderatoren/Prozessbegleitung (siehe unter 2.4).

## Herbst 2016: 
Bezirkssynode mit Zeitplan und Bestellung des PfarrPlan-Sonderausschusses

- Information über den Pfarrplan 2024

- Vorstellung des Zeitplans und des geplanten Vorgehens:
Zeitplan bis zur Erarbeitung einer Vorlage für die Bezirkssynode im Frühjahr 2018
und Vorgehen für den gesamten Prozess (die Methodik des Vorgehens – siehe 
unter 3. – sollte dem PfarrPlan-Sonderausschuss im Benehmen mit dem KBA 
überlassen bleiben, gemeinsame Kirchengemeinderatssitzungen, 
Stellungnahmen, Anhörungen, Moderatorinnen und Moderatoren)

- Meinungsbildung, Fragen, Ergänzungen, Änderungsvorschläge

- Beschlussfassung der Bezirkssynode:

- Zeitplan

- Vorgehen

- Zusammensetzung des bezirklichen Pfarrplan-Sonderausschusses (s.o.)

## Ab Ende März 2017: 
Arbeitsphase I des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses

- Unmittelbar nach der Tagung der Landessynode vom 16. bis 18. März 2017 werden den Dekanatämtern die verbindlichen Zielzahlen für die jeweiligen Kirchenbezirke mitgeteilt.

- Der Pfarrplan-Sonderausschuss nimmt seine Arbeit auf, sofern er sich nicht bereits vorher getroffen hat, um sich über das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf Kirchenbezirksebene (s.u. unter 3.) zu verständigen.

- Der PfarrPlan-Sonderausschuss holt Stellungnahmen und Vorschläge ein im Gespräch mit

- den gewählten Vorsitzenden

- der Pfarrerschaft

- den Distrikten

- Sitzungen des Pfarrplan-Sonderausschusses mit dem Ziel eines Vorschlags für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept.

- Dieser Entwurf des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts wird mit dem Oberkirchenrat rechtzeitig vor der Herbstsynode im Blick auf seine rechtliche und inhaltliche Durchführbarkeit besprochen.

## Herbst 2017: 
Bezirkssynode mit Vorschlag für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept

- Bericht über den Prozess mit Erläuterung des vorgeschlagenen Entwurfs eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

- Meinungsbildung mit Einbringung von Anregungen und Auflistung offener Fragen

- Beschluss der Bezirkssynode:
- Beauftragung des PfarrPlan-Sonderausschusses zur Weiterarbeit
- Vorgaben für den PfarrPlan-Sonderausschuss?
- Die von Veränderungen betroffenen Kirchengemeinden werden gebeten, 
  bis Januar/Februar 2018 eine Stellungnahme abzugeben.

Angebot an Kirchengemeinden, Distrikte, Kirchenbezirke:

Für Überlegungen zu Fragen der Umsetzbarkeit kann Beratung in Anspruch genommen werden:

Beratung in Stellenfragen und Kriterien der Verteilung:

Paul-Gerhard Schöll, Dezernat 3, paul-gerhard.schoell@elk-wue.de

Beratung bei Planung, Organisation und Umsetzung des Pfarrplans in den Kirchenbezirken und -gemeinden:

Christina Hörnig, Pfarrerin im Projekt Integrierte Beratung Struktur/Pfarrdienst/Immobilien,

christina.hoernig@elk-wue.de

Beratung in Fragen personeller Umsetzung und Besetzbarkeit:

Kathrin Nothacker, Dezernat 3, kathrin.nothacker@elk-wue.de

Beratung in Fragen zu Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden (siehe dazu auch Anlage 3.2 - Überparochiale und übergemeindliche Zusammenarbeit):

Bernhard Kolb, Dezernat 8, bernhard.kolb@elk-wue.de

Gemeindeberatung - Vermittlung von Moderatorinnen und Moderatoren/Prozessbegleitung:

Gisela Dehlinger, Evang. Bildungszentrum der Württ. Landeskirche / Gemeindeentwicklung und Gottesdienst / Gemeindeberatung, gisela.dehlinger@elk-wue.de

Der Oberkirchenrat beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten für Beratungsprozesse. Die Kirchenbezirke können zur Übernahme der anderen Hälfte angefragt werden. Das Honorar richtet sich nach den Honorarsätzen der Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung in Württemberg (AGGW). Antragstellung und Abrechnung erfolgen ebenfalls über die Gemeindeberatung. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.gemeindeentwicklung-und-gottesdienst.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_gemeindeentwicklung/Gemeindeberatung/Flyer_Gemeindeberatung_2015_10072015.pdf

Projekt Integrierte Beratung Struktur-Pfarrdienst-Immobilien(SPI)

Carsten Kraume, Projektleitung Integrierte.Beratung@elk-wue.de

Wenn bei den PfarrPlan-Beratungen deutlich wird, dass neben den Fragen der Pfarrstellen auch Strukturfragen der Kirchengemeinden und/oder der Immobilien mitbedacht werden sollen, kann ein Antrag an das Projekt SPI gestellt werden. Der Oberkirchenrat übernimmt die Kosten. Nähere Informationen, z.B. zur Antragsstellung, finden Sie unter www.spi-beratung.de.

## Januar bis spätestens März 2018: 
Arbeitsphase II des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses

- Nach Eingang der Stellungnahmen der von Veränderungen betroffenen Kirchengemeinden:

- Nacharbeit im PfarrPlan-Sonderausschuss

- Ggf. Änderungen mit kurzfristig einzuholenden Stellungnahmen der dadurch betroffenen Kirchengemeinden (Stellungnahmen sind vor dem Beschluss der Frühjahrssynode einzuholen; danach sind keine weiteren Stellungnahmen erforderlich.)

- Festlegung der Beschlussvorlage für die Bezirkssynode im Frühjahr 2018. Was in welcher Form vorgelegt wird, ist mit dem Oberkirchenrat abzusprechen.

## Spätestens Ende März 2018: 
Bezirkssynode mit Beschluss über das bezirkliche Stellenverteilungskonzept

- Bezirkssynode mit Beschlussfassung über den Entwurf des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts.

Das bezirkliche Stellenverteilungskonzept ist der Bezirkssynode nicht (oder nicht nur) in Form einer Auflistung der geplanten Veränderungen vorzulegen, sondern als Gesamtübersicht mit allen Kirchengemeinden und Pfarrstellen, wie sie auch auf der Homepage des Dezernat 3 unter den PfarrPlan-Materialien veröffentlicht werden wird (siehe die unten bei 4.1 und 4.2 beschriebene Form). Weitere Erläuterungen sind selbstverständlich möglich.

- Der Mitteilung des Ergebnisses an den Oberkirchenrat sind das Abstimmungsverhältnis in der Bezirkssynode und in strittigen Fällen die Stellungnahmen der betroffenen Kirchengemeinden (ggf. auch weitere Erwägungen des PfarrPlan-Sonderausschusses, ein Auszug aus dem vorläufigen Entwurf des Protokolls oder Erläuterungen des Dekanatamts zum Verlauf der Bezirkssynode) beizulegen. Außerdem, falls Verschiebungen von Deputatsanteilen zwischen Pfarrämtern vorgesehen werden, die Stellungnahme des Schuldekans oder der Schuldekanin.

Bei aufwändigen Prozessen kann im Einzelfall zwischen Kirchenbezirk und Oberkirchenrat eine Verlängerung des Abgabetermins des bezirklichen Stellenverteilungskonzeptes vereinbart werden.

## Bis November 2018: 
Fortgang auf landeskirchlicher Ebene

- Prüfung der bezirklichen Stellenverteilungskonzepte durch Oberkirchenrat und synodalen Sonderausschuss. Diese werden in der Regel den Beschlussvorschlägen der Bezirkssynoden folgen, sind allerdings - wenn beispielsweise eine Lösung nicht ausreichend nachhaltig oder nicht ausgewogen erscheint - nicht daran gebunden.

- Vorlage der Stellenverteilungskonzepte an die Landessynode. Diese entscheidet im Rahmen des zum Haushaltsplan gehörenden Stellenplanes über die in den bezirklichen Stellenverteilungskonzepten vorgeschlagenen Aufhebungen und Errichtungen von Pfarrstellen.

# Vorschläge für das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf einzelne Kirchengemeinden

## Vorarbeiten

- Es ist zu entscheiden, ob für bestimmte Sonderdienste auf Kirchenbezirksebene Pfarrstellenanteile vorgesehen und reserviert werden sollen oder – wenn es sich um eine landeskirchliche Zuweisung von Stellenanteilen für Krankenhaus- oder Hochschulseelsorge handelt - verwendet werden müssen.

- Die Stelle des Dekans oder der Dekanin ist im Umfang von 100 Prozent auszuweisen.

- Die bewegliche Pfarrstelle zur Dienstaushilfe beim Dekanatamt ist im Umfang von 100 Prozent auszuweisen. 
Für Kirchenbezirke, bei denen zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind - 
     1. die Kirchengemeinde des Dekans ist kleiner als 2.500 Gemeindeglieder, 
     2. die Zielzahl des Kirchenbezirks für den PfarrPlan 2024 beträgt 20 Stellen oder 
          weniger,
     3. die Gemeindegliederzahl des Kirchenbezirks beträgt 30.000 oder weniger -
besteht die Möglichkeit, sie im Umfang von nur 50 Prozent auszuweisen. Wegen der verringerten Sockelzuweisung wird es dem Kirchenkreis Stuttgart freigestellt, im Rahmen der zugewiesenen bezirklichen Zielzahlen diese Stellen bei den Dekanatämtern Bad Cannstatt, Degerloch und Zuffenhausen in geringerem Umfang als 100 Prozent auszuweisen oder ganz darauf zu verzichten.

- Außerdem ist mindestens eine weitere Pfarrstelle in der Kirchengemeinde des Dekans oder der Dekanin im Umfang von 100 Prozent auszuweisen. Die Kirchengemeinde am Sitz des Dekanatamts sollte eine Größe haben, die ihrer Mittelpunktsfunktion im Kirchenbezirk gerecht werden kann. Umfasst die Pfarrstelle zur Dienstaushilfe beim Dekanatamt nur 50 Prozent, können von dieser Stelle aus vor allem auch Vertretungsaufgaben in der Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk übernommen werden.

- Beratungen und Klärungen über den Transfer von Pfarrstellenanteilen für kirchenbezirksübergreifende Aufgaben, die in einem Kirchenbezirk stellvertretend für mehrere Kirchenbezirke wahrgenommen werden (beispielsweise für Diakonie in den Kirchenbezirken Blaubeuren und Ulm).

Mit dem bisher Genannten ist ein Teil der dem Kirchenbezirk zur Verfügung stehenden Zielstellen bereits verplant.

- Erheben, Sichten und Beurteilen von Besonderheiten einzelner Kirchengemeinden, die für den pfarrdienstlichen Aufwand relevant sind oder sein könnten. In diesem Zusammenhang auch Schätzungen über die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen und weiterer besonderer Umstände einzelner Kirchengemeinden bis zum Jahr 2024 und darüber hinaus. Welche Pfarrstellen sollen langfristig erhalten bleiben? Für welche Pfarrstellen stehen Staatspfarrhäuser zur Verfügung?

- Wahrnehmen von Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden und Pfarrämtern, Bildung von Verbund- und Gesamtkirchengemeinden in unterschiedlicher Verbindlichkeit und Zusammenarbeit.

- Der vorige PfarrPlan-Sonderausschuss der Landessynode hat angeregt und zu Bedenken gegeben: Wo in einer PfarrPlan-Periode Kürzungen vorgenommen wurden, dort sollte möglichst nicht bereits bei der nächsten Periode wieder gekürzt werden.

- Eine Häufung von Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag ist nicht genehmigungsfähig und bedarf zumindest der Absprache mit dem Oberkirchenrat. Zudem sind Einzelpfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag kaum besetzbar; es gibt zu wenige Interessenten.

- An welchen Stellen kann man kürzen?

  - Bis zum Zieljahr 2024 werden in vielen Kirchengemeinden die Gemeindegliederzahlen weiter zurückgegangen sein. Wo es im PfarrPlan 2018 vielleicht „gerade noch“ für 1,5 Pfarrstellen in einer Kirchengemeinde „gereicht“ hat, wird künftig nur noch eine Pfarrstelle möglich sein.

  - In ländlichen Regionen mit kleineren Kirchengemeinden lassen sich Kürzungen durch Strukturänderungen oder vermehrte Kooperationen in den Bereichen Geschäftsführung und Gottesdienst teilweise auffangen.

  - In städtischen Regionen mit größeren Kirchengemeinden orientieren sich die Seelsorgebezirke der nicht geschäftsführenden Pfarrstellen bislang an tradierten Grenzgrößen, die auf alle Pfarrstellen angewendet wurden, auch auf Einzelpfarrstellen. Eine Einzelpfarrstelle kann bisher bis ca. 2.500 Gemeindeglieder umfassen. Bei einer nicht geschäftsführenden Pfarrstelle mit zudem geringerem Predigtaufwand erscheint deshalb ein Seelsorgebezirk von mehr als 2.500 Gemeindegliedern als zumutbar.

## Möglichkeiten zur Durchführung der Verteilung

Den PfarrPlan um personelle Konstellationen „herumzubauen“ hat sich nicht bewährt. Auch führt eine Kompromissorientierung häufig zu wenig optimalen Lösungen. Deshalb hat grundsätzlich zu gelten: Es geht zuerst um die langfristigen Strukturen, nicht um die aktuellen Besetzungsstände.

### Berechnungsverfahren

Manche Kirchenbezirke hatten für den vorigen PfarrPlan ein mathematisches Verteilmodell entwickelt. Das Dezernat Theologische Ausbildung und Pfarrdienst im Oberkirchenrats beurteilt dies zwiespältig: Einerseits wird die Verteilung dadurch objektivierbar und nachvollziehbar, andererseits ist der Anwendungsbereich eines solchen bezirklichen Berechnungsverfahrens - nämlich auf einzelne Kirchengemeinden bezogen – so kleinräumig, dass dadurch teilweise den örtlichen Gegebenheiten nicht ausreichend entsprochen werden kann. Auf diese Weise könnten zu viele Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag entstehen oder es kommt zu wenig nachhaltigen Lösungen, die bald wieder korrigiert werden müssten. Deshalb ist auch bei einem Rechenverfahren noch eine Nachregulierung erforderlich.

Darüber hinaus wäre es problematisch, falls von den landeskirchlichen Verteilkriterien wesentlich abweichende bezirkliche Verteilkriterien und Multiplikatoren gewählt würden, weil das dazu führen würde, dass sich die Unterschiede in der Landeskirche hinsichtlich der Einschätzung dessen, was eine volle Pfarrstelle ist, weiter verstärken. Dies hätte nicht zuletzt Auswirkungen auf die Besetzbarkeit.

### Sichtverfahren

Bei überschaubarem Kirchenbezirk und eher geringem Veränderungsbedarf können im PfarrPlan-Sonderausschuss die vorhandenen Pfarrstellen so lange „gesichtet“, untereinander verglichen, an dem in der Landeskirchliche Üblichen gemessen, deren Besetzbarkeit bedacht werden, bis sich herauskristallisiert, wo welche Veränderungen vorgenommen werden sollen, um eine sachgerechte Verteilung herzustellen. Es wird dabei auf Evidenz und die Überzeugungskraft von Augenmaß und Erfahrung (nicht Willkür!) gesetzt, und es wird in Kauf genommen, dass größere neben kleinere Aufgaben zu stehen kommen. Denn Unterschiede gab es schon immer, und diese entsprechen den Unterschieden in der Pfarrerschaft.

### Kombiverfahren (Berechnungsverfahren und Sichtverfahren)

Die Entscheidungsgänge bei den vorigen PfarrPlänen haben gezeigt, dass eine Kombination aus beiden Verfahren deren Vorteile vereinen kann. Die landeskirchlichen Verteilmerkmale mit den größten Gewichten – Gemeindegliederzahl, modifizierte Zahl der Kirchengemeinden, Religionsunterricht – werden auf die Ebene der Distrikte oder Kirchengemeinden „heruntergebrochen“ und ggf. auch die weiteren landeskirchlichen Merkmale entsprechend verteilt.

Um die sich dadurch ergebende Pfarrstellenzahl an die vorgegebene Zielzahl 2024 im Kirchenbezirk anzupassen, ist noch ein „Sichtverfahren“ nötig.

Dabei ist zu beachten:

- Sollen im Kirchenbezirk zusätzliche Merkmale über die landeskirchlichen Merkmale hinaus – beispielsweise Altenheimseelsorge, Kindergartenarbeit, Diakoniestation – berücksichtigt werden, oder soll es bezirkliche Sonderaufträge im Nebenamt geben, müssen die Multiplikatoren für die landeskirchlichen Merkmale entsprechend verkleinert werden, damit Pfarrstellenanteile für die zusätzlichen Merkmale übrig bleiben.

- Die landeskirchlichen Verteilkriterien wurden nicht für die Anwendung auf den kleinräumigen Bereich einer Kirchengemeinde konzipiert. Was sich bei Anwendung des Berechnungssystems auf der Ebene der Kirchenbezirke ausmittelt, kann bei unreflektierter Anwendung auf Ebene der Kirchengemeinden zu Fehlbewertungen führen. Angewendet auf einzelne Kirchengemeinden dürften beispielsweise die Schnitte, bei denen eine Kirchengemeinde nur zur Hälfte (unter 400 Gemeindeglieder) oder anderthalbfach (über 2.800 Gemeindeglieder) gezählt wird, wenig sinnvoll sein. Stattdessen müsste sich die Gewichtung nach den tatsächlichen Umständen (etwa: „eine Kirchengemeinde wird mitversehen“ oder: „in einer Kirchengemeinde gibt es mehrere Pfarrstellen“ oder: „es handelt sich um eine Einzelpfarrstelle“) richten. Ähnliches gilt für das Deputat im Religionsunterricht.

- Die Gemeindegliederzahlen können sich bis zum Jahr 2024 verändern.

- Bei der Berechnung handelt es sich allenfalls um Annäherungen an ein Ergebnis. Es bleibt eine im verantwortlichen Abwägen zu entscheidende Frage, welche Pfarrstellen früher (also im PfarrPlan 2024) oder später (also im PfarrPlan 2030) gekürzt werden sollen, wenn beispielsweise bei mehreren gleich großen Pfarrstellen, die alle im Umfang unter dem Durchschnitt liegen, nicht alle uneingeschränkt erhalten bleiben können.

Wenn nicht eindeutig begründet zu entscheiden ist, ob die eine oder die andere Pfarrstelle aufzuheben ist, kann erwogen werden, in der Bezirkssynode eine geheime Abstimmung durchzuführen, oder der Oberkirchenrat kann um eine Entscheidung gebeten werden.

### Eine Bemerkung zum Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrstellen

Beim Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrämtern führt das Operieren mit Prozenten häufig zu Problemen und Streit, etwa wenn vorgesehen wurde: „Pfarramt X übernimmt 25% von Pfarramt Y“. Dies setzt als Ausgangslage eine Differenz von 50% (nicht nur 25%!) voraus, wobei noch unklar bleibt, ob dabei der Religionsunterricht enthalten gedacht ist.

Statt Prozente zu nennen, sollte deshalb festgelegt werden, was konkret abzugeben bzw. zu übernehmen ist. Dabei sollte „von den Gemeindegliedern her gedacht“ werden; eine „Zerstückelung“ des Pfarrdienstes sollte vermieden werden.

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist der Versuch eines Fein-Ausgleichs zwischen benachbarten Pfarrämtern problematisch und nicht erstrebenswert. Es darf Unterschiede geben, solange diese nicht den Rahmen des in der Landeskirche Üblichen übersteigen!

Auch sollte dringend vermieden werden, beispielsweise bei einer kleinen und großen Kirchengemeinde „mit zusammen 200 Prozent Pfarrstellen“ von einer „Pfarrstelle mit 125%“ und einer „Pfarrstelle mit 75%“ zu sprechen, und entsprechend auch nicht von einer „zusammengesetzten Pfarrstelle mit 25% und 75%“. Stattdessen ist immer vom Gesamtumfang einer Pfarrstelle auszugehen und dieser ggf. inhaltlich zu differenzieren: Der Stelleninhaber der Pfarrstelle in der kleinen Kirchengemeinde nimmt einen (konkret festzulegenden) Dienstauftrag - beispielsweise Predigtdienst am ersten Sonntag im Monat, ggf. auch darüber hinaus als Seelsorgebezirk einen bestimmten Ortsteil - in der großen Kirchengemeinde wahr. Vom Gesamtumfang auszugehen ist wichtig wegen des Deputats im Religionsunterricht, der besoldungsmäßigen Einstufung der Pfarrstelle und wegen der dienstrechtlichen Klarheit.

Entsprechendes gilt für die Ausweisung von Sonderraufträgen im Nebenamt: Eine Pfarrstelle mit Sonderauftrag im Nebenamt ist nicht aus einem Gemeindeanteil im Umfang von beispielsweise 75 Prozent und einem Sonderanteil im Umfang von beispielsweise 25 Prozent „zusammengestückelt“ zu denken, sondern es handelt sich in diesem Fall um eine Gemeindepfarrstelle mit nicht eingeschränktem Dienstauftrag, mit der geschäftsordnungsmäßig ein Sonderauftrag im Nebenamt im Umfang von 25 Prozent verbunden wird. Der Sonderauftrag im Nebenamt ist also immer ein Anteil an der gesamten Gemeindepfarrstelle. Auch hier gäbe es andernfalls Unklarheiten in Bezug auf Religionsunterricht, Besetzungsgremium, Stelleneinstufung.

### Deputate im Religionsunterricht:

1. Zum Auftrag eines Pfarrers oder einer Pfarrerin gehört nach § 5 Abs. 2 WürttPfG der „Dienst an jungen Menschen in Schule" und „kirchlichem Unterricht". Der Religionsunterricht gehört nach § 8 Abs. 3 WürttPfG zu den Verpflichtungen eines Gemeindepfarrers oder einer Gemeindepfarrerin. Im Rahmen des PfarrPlans wurde die Möglichkeit eröffnet, Deputate im Religionsunterricht oder Teile davon durch Festlegungen in den Geschäftsordnungen für die Pfarrämter auf andere Pfarrstellen zu verschieben.

2. In allen Fällen einer Verschiebung von Deputatsanteilen von einer Pfarrstelle auf eine andere ist zusammen mit den bezirklichen Stellenverteilungskonzepten die schriftliche Stellungnahme der Schuldekanin oder des Schuldekans dem Oberkirchenrat und dem landeskirchlichen Pfarrplansonderausschuss vorzulegen.

3. Deputate von insgesamt mehr als acht Wochenstunden Religionsunterricht auf einer Pfarrstelle erfordern eine besondere Begründung durch die regionalen Gremien. Oberkirchenrat und landeskirchlicher Pfarrplansonderausschuss werden diese im Kontext des übrigen für die Pfarrstelle vorgesehenen Dienstauftrags prüfen.

4. Beim Verschieben von Deputatsanteilen von einer Pfarrstelle auf eine andere ist auf die Vereinbarkeit der Aufgaben und Anforderungen in Kirchengemeinde und Schule besonders zu achten. Zu fragen ist, ob das umfangreiche gleichzeitige Arbeiten in zwei Systemen für den Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin gut möglich ist.

5. Wichtig ist, dass die Stellenkonstruktion für die Kirchengemeinde, die Person des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin und den Religionsunterricht im Zusammenspiel der Arbeitsfelder stimmig und transparent bleibt, so dass die Stelle auch zu besetzen ist.

6. Deputatsanteile können nur dann auf eine andere Pfarrstelle verschoben werden, wenn regional ein Unterrichtseinsatz auch möglich ist.

Dies gilt insbesondere in Regionen mit kleinen Unterrichtsaufträgen an kleinen Schulen. Dort können Deputatsanteile von einer Pfarrstelle auf eine andere nicht verschoben werden, wenn der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin dadurch an mehr als zwei Schulen eingesetzt werden müsste oder wenn ein solches Deputat unterrichtsorganisatorisch nicht umsetzbar ist.

7. Bei umfangreicherem Unterrichtsdeputat an einer Schule werden Pfarrer oder Pfarrerinnen mit höher gehenden Erwartungen konfrontiert. Sie haben sich in das Kollegium und das Schulleben, in die Schulentwicklung, in Schulkonferenzen und in schulische Projekte und ggf. in die Aufgaben der Ganztagesschule zeitlich einzubringen. Ein deutlich höheres Zeitbudget für den Bereich Schule ist dann zu veranschlagen.

# Form des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

## Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

Siehe unter Anlage 2.3 - Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

## Wie erstellen?

Alle Dekanatämter erhalten eine Datei, in der

1. aus der Datenbank des Oberkirchenrats auf der Grundlage des PfarrPlans 2018 eine 
Übersicht über die im Kirchenbezirk bestehenden Pfarrstellen, versehen mit weiteren Angaben, erstellt wurde,

2. die Möglichkeit besteht, die für den PfarrPlan 2024 erforderlichen Einträge vorzunehmen.

Unterstützung bietet paul-gerhard.schoell@elk-wue.de.

Bitte besonders zu beachten:

- Die „Bemerkungen zur künftigen Struktur“ werden nicht von der Landessynode beschlossen, sondern sind zu gegebener Zeit – meist über Änderungen der Geschäftsordnung – umzusetzen.

- Die Frage, inwieweit in der Spalte für die Umsetzungsplanung Angaben zu beabsichtigten Stellenwechseln eingetragen werden sollen, kann nicht allgemein beantwortet werden. Entsprechende Gespräche sollen geführt werden, aber das Ergebnis der Gespräche sollte nicht unbedingt öffentlich gemacht werden.

- Weitere Hinweise unter Anlage 2.2 - Hinweise zu Aufhebung, Errichtung und Änderungen des prozentualen Umfangs von Pfarrstellen (beispielsweise, welche Angaben zur Errichtung einer Pfarrstelle erforderlich sind).

Evang. Oberkirchenrat Stuttgart

Dezernat 3 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

Gemeindebezogene Sonderpfarrstellen und Sonderaufträge im Nebenamt; siehe außer in der Grundinformation, dort unter 4.4.1, auch unter Anlage 3.1 - Sonderpfarrstellen, gemeindebezogene Sonderpfarrstellen und Sonderaufträge im Nebenamt.

Siehe Spalten 11, 12 und 13 unter Anlage 5.2 - Zielzahlen 2024

und Anteile.

Begründung für diese Änderung gegenüber den früheren PfarrPlänen:

Ist die Kirchengemeinde des Dekans oder der Dekanin klein, ist der Erhalt der Gemeindepfarrstelle neben der Pfarrstelle des Dekans oder der Dekanin gefährdet. Indem diese als volle Gemeindepfarrstelle erhalten bleibt, sollen von dieser Stelle aus Aufgaben übernommen werden (vor allem auch Vertretungsaufgaben in der Kirchengemeinde), die einen Teil der Aufgaben des/der Pfarrer/in zur Dienstaushilfe (PDA) beim Dekanatamt ausmachen.

In kleineren Kirchenbezirken ist der Aufwand für Vakaturvertretungen im Durchschnitt geringer als in großen Kirchenbezirken; somit erscheint es vertretbar, für Vertretungsaufgaben im Kirchenbezirk, die einen Teil der Aufgaben des/der PDA beim Dekanatamt ausmachen, in kleineren Kirchenbezirken weniger Kapazität vorzusehen.

Wenn Kürzungen in allen Bereichen des Pfarrdienstes (Gemeindepfarrstellen, Sonderpfarrstellen) erfolgen müssen, sollte der Bereich der PDA-Stellen beim Dekanatamt nicht von Kürzungen ausgenommen sein.

Siehe in der Grundinformation, dort unter 4.4.1 und in Anlage 5.1 - Das landeskirchliche Stellenverteilungskonzept.

Siehe Anlage 3.2 - Überparochiale und übergemeindliche Zusammenarbeit

Wird beim Religionsunterricht mit „25 Wochenstunden = 1 Pfarrstelle“ gerechnet, dürfte dieser einen - an der Realität gemessen – unangemessen hohen Anteil ausmachen. Das wären bei sechs Wochenstunden 24 %, also fast ein Viertel einer Pfarrstelle. Tatsächlich dürfte aber der Prozentsatz in der Praxis des Gemeindepfarramts darunter liegen. (Dies legt sich auch durch den Umstand nahe, dass im landeskirchlichen Stellenverteilungskonzept auf den Religionsunterricht im Durchschnitt weniger als ein Fünftel einer Pfarrstelle entfällt.)

Zu den RU-Deputaten bei Sonderaufträgen im Nebenamt siehe Anlage 3.1 - Sonderpfarrstellen, gemeindebezogene Sonderpfarrstellen und Sonderaufträge im Nebenamt, dort unter 3.4.

Für alle Kirchenbezirke insgesamt veröffentlicht als:
Anlage 2.6 - Übersichten der bezirklichen Stellenverteilungskonzepte als Grundlage für den PfarrPlan 2024 – im Jahr 2017 erstellt aus der Datenbank des Oberkirchenrats